大兴安岭职业学院党政办公室文件

大职院党办发〔2025〕2号

大兴安岭职业学院党政办公室

关于印发《大兴安岭职业学院

“十五五”规划编制方案》的通知

各党支部：

《大兴安岭职业学院“十五五”规划编制方案》已经党委、学校主要领导同志同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

机关各部门要将“十四五”规划工作总结及“十五五”规划基本框架于2025年4月25日前报党政办，联系人：于志伟。

各二级学院要将“十四五”规划工作总结及“十五五”规划基本框架分别报至机关相应部门。

大兴安岭职业学院党政办公室

2025年1月19日

大兴安岭职业学院“十五五”规划编制方案

按照《大兴安岭地区“十五五”规划编制工作方案》要求，为做好学校“十五五”规划编制工作，结合我校实际，特制定本方案。

一、成立“十五五”规划编制工作专班

学校成立以书记、校长为组长的工作专班，负责领导指导、统筹推进规划编制工作，开展重大问题、基本思路、战略任务、改革举措、工程项目研究，对规划草案进行研究讨论、审核把关。

组  长：敬海新  李国兴

副组长：李为海  冯喜立  付继冬  黄桂华  丁  宇

成  员：姜宏敏  刘继涛  吴国文  朱  蕾  刘兴燕

李更新  查洪伟  曲国强  陈  战  王恩久

赵大勇  王晓飞  张金慧  陈崇奎  杨丽红

刘大凤  宋德明  丁  宇（宣）    朱  亮

李  玲  许明松  任胜林  冯慧敏  米朋树

李  明

专班下设办公室，抽调相关部门精干力量组建编制队伍，组织各职能部门、二级学院深入开展重大问题、基本思路、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目研究，编制“十五五”规划草案。

主  任：李为海

副主任：姜宏敏

成  员：宋德明  丁  宇（宣）  于志伟  安新阳

李  鑫  刘  浩  潘红梅  李  明（采购办）

杨本原  宋  薇  陈铁岭  范春艳   侯  瑞

统  稿：于志伟  宋德明  侯  瑞  宋  薇

二、主要任务

（一）深入开展“十五五”规划重大问题研究。各职能部门、二级学院要聚焦找准发展的重点方向、攻关一批重点问题，做实做细规划研究工作，围绕上级决策部署，准确认识学校发展的基础现状、难点堵点，明确发展主攻方向，重点开展专题研究。

（二）深入开展“十五五”规划基本思路研究。各职能部门、二级学院要深入剖析发展过程中的矛盾风险，清晰把握未来发展趋势，深入研究并合理设置“十五五”发展规划的目标指标，立足自身优势特色，深挖改革发展潜力，着力培育新增长点，通盘谋划破局思路。专班办公室组织开展前瞻性、全局性、关键性、深层次重大问题研究，在梳理各部门工作思路的基础上，形成学校“十五五”规划基本思路。

（三）提出“十五五”规划重大战略任务和重大改革举措。各职能部门、二级学院在深入研究、理清思路的基础上，提出本部门、本领域具有全局意义和深远影响，带有方向性和根本性的改革发展目标和重大战略任务，研究提出关系全局的基础性、关键性、突破性重大改革举措。同时，对提出的“两个重大”的主要目的、实施重要性、预期效果、提出依据等作出必要说明，认真分析可行性。各职能部门在谋划本部门、本领域发展目标、战略任务、改革举措时，要注重结合国家、省、地关于发展职业教育的最新政策要求和相关文件精神。专班办公室在梳理汇总的基础上，形成学校“十五五”规划重大战略任务和重大改革举措。

（四）深入谋划“十五五”规划重大工程项目。各职能部门、二级学院要扎实做好重大工程项目的调查研究，聚焦“十五五”时期阶段性目标任务和短板弱项，围绕专业群建设、教育教学、基础设施、科研创新、安全稳定等重点领域，谋划遴选具有全局牵引作用的重大工程项目，深入论证项目建设必要性可行性，匡算总体投资规划，设计初步融资方案，切实做到项目跟着规划走。专班办公室汇总整理后，提出学校“十五五”规划项目清单，明确优先顺序。

（五）编制“十五五”规划草案。各职能部门要主动对接国家、省、地总体规划及专项规划，涉及学校的要全面承接、逐一落实。各职能部门在制定规划时，要全面梳理、归纳、总结和吸收各二级学院的规划内容（专班办公室不直接采用），发展目标尽可能量化，强化重点工程项目支撑，做到任务明确、重点突出、布局合理，避免仅从部门工作的角度制定规划。专班办公室按照地委行署、省教育厅等上级部门关于“十五五”规划编制工作的有关意见，组织编制规划草案，广泛征求意见建议，按程序提请校长办公会、党委会审议。规划草案形成后，按照上级最新要求及相关文件精神，及时修订补充完善，确保与国家、省、地总体规划及关于职业教育的专项规划相衔接。

三、进度安排

学校“十五五”规划编制工作的进度安排大体分为三个阶段。同时，按照上级部门最新要求，及时调整进度。

（一）前期研究和基本思路研究阶段，从现在至2025年1月底，主要工作是：各职能部门、二级学院开展重大问题、发展思路、重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目前期研究工作；启动“十四五”规划执行情况分析评估工作，各职能部门对照学校“十四五”规划，全面盘点梳理“十四五”时期各项工作完成情况、发展目标达成情况，强调对比论证，多采用图表分析（建议每项内容至少有一张图表）；启动本部门、本领域专项规划编制工作，研究提出本部门、本领域发展思路。

（二）学校“十五五”规划基本框架研究阶段，从2025年2月至4月底，主要工作是：组织各职能部门研究提出纳入学校“十五五”规划的主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目；完成学校“十四五”规划执行情况分析评估工作；根据国家、省、地“十五五”规划基本思路和地委行署、省教育厅工作要求，形成学校“十五五”规划基本框架。

（三）学校“十五五”规划草案起草阶段，从2025年5月至12月底，主要工作是：组织起草学校“十五五”规划草案，广泛征求意见建议；及时补充修订完善，确保规划草案与国家、省地各类规划相衔接；按程序呈报校长办公会、党委会审定后，提交地委行署、省教育厅等上级部门；做好学校重大工程项目纳入地区重点项目规划的申报工作。

四、工作要求

（一）注重规划衔接。学校“十五五”规划要与省、地“十五五”规划、专项规划等相衔接，保证将上级所需与学校所能有机结合。

（二）创新规划编制。注重规划表达方式创新，做到图文并茂、新颖生动，编制一个令人耳目一新，且让人民群众看得懂、记得住的高质量规划。

（三）加大“三个重大”谋划和对上争取力度。强化“项目跟着规划走”，在专业群建设、基础设施、安全稳定等关乎学校发展的关键领域，提出一批务实管用项目。

五、保障措施

（一）加强组织领导。学校成立工作专班、召开启动会议，明晰任务，明确责任。校领导要切实发挥“头雁效应”，深入指导、参与、推动分管部门、分管领域的调查研究、规划编制工作，认真谋划“三个重大”内容。

（二）提高编制质量。“十五五”规划编制工作是今年的一项重要工作，时间紧、任务重，各职能部门务必严格把握时限、紧扣时间节点，提早谋划、主动作为，打好工作提前量，高质量完成规划编制各项任务。

（三）强化工作保障。根据工作实际需要，将规划编制相关的工作经费列入财务预算，保证规划编制工作顺利开展。邀请多领域专家、企业届代表等组成咨询论证委员会，参与规划编制工作，科学论证规划内容。

抄 送：机关各部门。

大兴安岭职业学院党政办公室              2025年1月19日印发